## Slide 1
Stato di attuazione del
POR Calabria FESR 2007-2013
(Catanzaro, 16 settembre 2011)
Regione Calabria
Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria

## Slide 2
Avanzamento finanziario
Avanzamento procedurale
Indice

## Slide 3
1) Avanzamento Finanziario

## Slide 4
Avanzamento finanziario
Alla data del 5 settembre 2011 i dati validati dal Sistema Informativo IGRUE a valere sul POR Calabria FESR registrano il seguente l’avanzamento finanziario:
Impegni giuridicamente vincolanti per 1.099.315.857,2 (pari al 36,67% del costo programmato), con un avanzamento rispetto ai dati presentati al Comitato di Sorveglianza (“CdS”) pari a € 180.744.667,75;
La capacità di impegno (rapporto tra impegni su dotazione finanziaria) del Programma è pari al 36,67%.
La capacità di realizzazione (rapporto tra Pagamenti su Impegni) del Programma si attesta al 28,12%.

## Slide 5
2) Avanzamento Procedurale

## Slide 6
Nuove procedure di selezione avviate
Avanzamento procedurale
€ 852.088.189,79
Nuove procedure di selezione da avviare entro dicembre 2011
€ 270.012.065,08
Totale complessivo
€1.122.100.254,87

## Slide 7
Procedure di selezione avviate rispetto agli impegni assunti
nel Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR del 15.06.2011
Linea di intervento | Procedura di selezione | Importo | Stato di attuazione
1.2.2.4 | Bando di gara per la realizzazione del servizio informativo sanitario regionale | 26.040.000,00 | Bando pubblicato sul BURC n. 35 del 02.09.011
1.2.3.1 | Avviso pubblico per la concessione di contributi de minimis alle PMI per investimenti nelle tecnologie della società dell’informazione | 12.793.664,00 | In corso di pubblicazione sul BURC
2.1.1.1 | Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili | 25.000.000,00 | Bando pubblicato sul BURC n. 33 del 19.08.2011
2.1.2.1 | Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali | 20.000.000,00 | Bando pubblicato sul BURC n. 33 del 19.08.2011
3.1.1.2 | Programma operativo di intervento sulle strutture fognarie e depurative | 39.000.000,00 | Adottato il parere sul piano in data 5 luglio 2011. Stipulate tutte le convenzioni con i soggetti beneficiari
3.2.2.1 | Piano generale degli interventi di difesa del suolo in Calabria I fase | 47.000.000,00 | Assunti i primi tre decreti di impegno per circa 33,4 M€
4.1.1.1 | Cofinanziamento dell’Avviso del MIUR per la realizzazione di progetti di messa in sicurezza delle scuole | 56.263.041,00 | E’ stata stipulata la convenzione con il MIUR quale Organismo Intermedio
4.2.1.1. | Bando "Case Accessibili" - Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e domotica nelle abitazioni private dei soggetti diversamente abili" | 5.220.000,00 | Bando pubblicato sul BURC n. 25 del 24 giugno 2011. In corso la presentazione dei progetti.
(1/2)

## Slide 8
Linea di intervento | Procedura di selezione | Importo | Stato di attuazione
4.2.2.1 | Avviso pubblico per ristrutturazione, adeguamento finalizzati alla realizzazione di centri antiviolenza | 5.000.000,00 | Avviso in corso di pubblicazione
5.2.2.1 | Avviso pubblico per la qualificazione e valorizzazione del sistema museale regionale | 6.600.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC n. 30 del 29.07.2011
5.2.2.2 | Avviso pubblico per il finanziamento delle Residenze Teatrali | 2.100.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC n. 34 del 26.08.2011
5.3.3.1 | Bando di gara per la fornitura di materiale promo-pubblicitario finalizzato alla promozione dell'offerta turistica del territorio calabrese | 1.100.000,00 | Integrazioni sul Bando già pubblicato e ritrasmesso alla GUCE in data 10/08/2011.
5.3.3.1 | Patto per il Sorriso: Iniziative di promozione per la politica dell’accoglienza e l’attrazione dei flussi turistici | 270.000,00 | Le azioni previste sono in corso di realizzazione
7.1.3.1 | Avviso pubblico per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione (Azione 1) e per l'integrazione dei fondi rischi (Azione 2) dei Confidi operanti nel territorio regionale (Consorzi Fidi) | 7.328.721,40 | Avviso pubblicato sul BURC n. 34 del 26.08.2011
 | Avviso Pubblico per la presentazione e la selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale del POR Calabria FESR 2007/2013 | 400.000.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC SS n.1 al n.32 del 12.08.2011
TOTALE |  | 653.715.426,40 | 
(2/2)
Procedure di selezione avviate rispetto agli impegni assunti
nel Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR del 15.06.2011

## Slide 9
Ulteriori procedure di selezione avviate dal 15/6/2011 fuori dagli impegni assunti
nel Comitato di Sorveglianza del POR Calabria FESR del 15.06.2011
Linea di intervento | Procedura di selezione | Importo | Stato di attuazione
3.2.2.4 | Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti per l’adeguamento sismico di edifici scolastici | 9.000.000,00 | In corso di pubblicazione sul BURC
4.1.1.3 | Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche: Contributi per la realizzazione di laboratori matematico-scientifici e linguistici "Scienze: Innovazione e competenze" | 2.567.781,50 | In corso di pubblicazione sul BURC
4.1.1.4 |  | 1.597.615,50 | 
9.1.1.6 | Avviso Pubblico per la selezione di ''Tre Ricercatori Senior" e di "Sette Ricercatori Junior" per la costituzione del Gruppo di Valutazione a supporto del NRVVIP | 1.499.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC n. 27 Parte III dell'8.07. 2011
TOTALE |  | 14.664.397,00 | 

## Slide 10
Nuove procedure di selezione pianificate per l’avvio entro il 31 dicembre 2011
(1/3)
Linea di intervento | Procedura di selezione | Importo
1.2.2.2 | Bando di gara per la realizzazione di una piattaforma di e-procurement presso l’Autorità Regionale Stazione Unica Appaltante | 1.798.944,00
1.2.4.2 | Accordo tra il MISE e la Regione Calabria del 26.10.2009 approvato con DGR 658/2009 -Convenzione Operativa per lo sviluppo della Banda Larga | 10.000.000,00
2.1.2.2 | Cofinanziamento dell’Avviso pubblico “Interventi di efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche o ad uso pubblico” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare | 11.000.000,00
 | Cofinanziamento dell’Avviso “Interventi sulle reti di distribuzione del calore, in particolare da cogenerazione e per teleriscaldamento e teleraffrescamento” del POIn “Energie rinnovabili e risparmio energetico” 2007–2013, riguardante il finanziamento di progetti di efficientamento energetico rivolto alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliere di diritto pubblico | 
2.1.3.1 | Piano degli investimenti strutturali per l'adeguamento agli standard nazionali della qualità ed affidabilità del servizio elettrico nelle aree montane, rurale e periferiche | 10.500.000,00
3.2.3.1 | Progetto di adeguamento ed ottimizzazione del sistema di monitoraggio ed allertamento idrometereologico della Regione Calabria | 1.234.464,08
3.2.3.2 | Potenziamento colonna mobile regionale | 4.700.000,00
3.5.2.2 | Piano di attuazione monitoraggio ambientale a cura di ARPACAL | 20.000.000,00

## Slide 11
(2/3)
Linea di intervento | Procedura di selezione | Importo
4.1.1.2 | Realizzazione del Portale Istruzione | 1.000.000,00
4.2.2.1 | Avviso pubblico per realizzare, centri diurni per anziani | 5.000.000,00
4.2.2.1 | Avviso pubblico per realizzare, potenziare e riqualificare strutture residenziali e semiresidenziali per diversamente abili | 4.000.000,00
5.2.2.2 | Avviso pubblico per interventi di ristrutturazione, restauro e riqualificazione di sedi e attrezzature teatrali | 2.900.000,00
5.2.2.3 | Realizzazione del Portale Calabria Cultura | 3.396.832,00
5.2.2.4 | Piano dell’Arte Contemporanea in Calabria | 5.400.000,00
5.3.3.1 | Campagna di comunicazione radiofonica | 2.400.000,00
5.3.3.1 | Partecipazione a manifestazioni fieristiche II° semestre 2011 | 200.000,00
5.3.3.1 | Campagna di comunicazione integrata per la promozione dell’immagine della Calabria. Stagione invernale turistica 2011 – Stagione turistica 2012 | 5.000.000,00
5.3.3.1 | Bando di gara per l’acquisizione del servizio di allestimento degli spazi espositivi. Partecipazione a manifestazioni fieristiche. Anno 2012 | 5.500.000,00
Nuove procedure di selezione pianificate per l’avvio entro il 31 dicembre 2011

## Slide 12
(3/3)
Linea di intervento | Procedura di selezione | Importo
7.1.1.1 | Azioni per potenziare e migliorare la dotazione infrastrutturale e di servizi delle aree per le attività produttive della Regione | 37.777.825,00
7.1.1.3 | Avviso contratti di investimento per la creazione e il potenziamento di reti cluster di imprese (30 M€ di cui 25 M€ per Gioia Tauro) | 30.000.000,00
7.1.3.2 | Accordo tra Regione Calabria e FEI per l’attivazione dello strumento di ingegneria finanziaria Jeremie | 45.000.000,00
7.1.3.2 | Attivazione dello strumento di ingegneria finanziaria Mezzanino | 25.000.000,00
7.1.4.3 | Avviso Pubblico per il finanziamento di pacchetti integrati di agevolazione rivolto all’imprenditoria giovanile | 20.000.000,00
8.1.1.2 | Progetto pilota per la creazione di n. 8 nuovi Poli di innovazione (CNR) | 18.000.000,00
9.1.1.2 | Avviso di selezione del Coordinatore dell’Unità di Progetto del PISR “Sicurezza e Legalità” | 96.000,00
9.1.1.2 | Avviso di selezione di n. 2 Esperti componenti dell’Unità di Progetto del PISR “Sicurezza e Legalità” | 108.000,00
TOTALE |  | 270.012.065,08
Nuove procedure di selezione pianificate per l’avvio entro il 31 dicembre 2011

## Slide 13
Quadro riepilogativo delle nuove procedure di selezione avviate dal secondo semestre 2010
Linea di intervento | Procedura di selezione | Importo | Stato di attuazione
1.1.1.1 | Avviso Pubblico per la costituzione e l’ampliamento dei Poli di Innovazione Regionali; pubblicato sul BURC n. 42 Parte III del 22/10/2010. | 20.400.000,00 | Bando pubblicato BURC n. 42 del 22/10/2010.
1.1.2.2 |  | 13.600.000,00 | 
1.1.2.1 1.1.3.1 1.1.3.2 1.1.4.1 | "Calabria Innova - Creazione di un Sistema Regionale per l'Innovazione in Calabria" | 29.191.587,00 | E' in corso la definizione della convenzione tra Fincalabra (soggetto attuatore) e il Dipartimento n. 11
1.1.3.2 | Avviso Pubblico PIA “Pacchetti Integrati di Agevolazione” per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali volti a sostenere la competitività delle imprese calabresi" | 10.000.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC del 16.12.2010 n. 49
1.2.2.4 | Bando di gara per la realizzazione del servizio informativo sanitario regionale | 26.040.000,00 | Bando pubblicato sul BURC n. 35 del 02.09.011
1.2.3.1 | Avviso pubblico per la concessione di contributi de minimis alle PMI per investimenti nelle tecnologie della società dell’informazione | 12.793.664,00 | In corso di pubblicazione
2.1.1.1 | Implementazione delle risorse finanziarie dell’ Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti solari fotovoltaici nelle strutture e nelle componenti edilizie di proprietà delle amministrazioni comunali. | 11.000.000,00 | E’ stato adottato il decreto di approvazione della graduatoria e concessione dei finanziamenti
2.1.1.1 | Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili | 25.000.000,00 | Bando pubblicato sul BURC n. 33 del 19.08.2011
2.1.2.1 | Avviso pubblico per il sostegno alla realizzazione di modelli per la diminuzione dei consumi negli usi finali | 20.000.000,00 | Bando pubblicato sul BURC n. 33 del 19.08.2011
(1/5)

## Slide 14
Linea di intervento | Procedura di selezione | Importo | Stato di attuazione
3.1.1.2 | Con Decreto Dirigenziale n. 10830 del 23.07.2010 è stato approvato il Piano Operativo di Intervento “Azioni per il completamento, l’adeguamento, il riefficientamento e l’ottimizzazione delle infrastrutture fognarie e depurative con la finalità di “dare un apporto alle aree che presentano maggiori carenze o domanda elevata a carattere stagionale, riducendo gli impatti dovuti a situazioni potenziali di scarichi diffusi di reflui, specie nelle aree costiere della Regione Calabria”. | 5.181.582,39 | Interventi in fase di realizzazione
3.1.1.2 | Programma operativo di intervento sulle strutture fognarie e depurative | 39.000.000,00 | Adottato il parere sul piano in data 5 luglio 2011. Stipulate tutte le convenzioni con i soggetti beneficiari
3.2.2.1 | Piano generale degli interventi di difesa del suolo in Calabria I fase OPCM 3741/2009 | 47.000.000,00 | Assunti i primi tre decreti di impegno per un importo a 33.370.679,70
3.3.2.1 | Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finanziari a favore di Comuni, Consorzi e/o forme associative di Comuni e Comunità Montane, per la realizzazione di centri di raccolta a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (Isole Ecologiche). | 2.311.230,00 | Avviso pubblicato sul BURC del 05/07/2011. Selezione in corso
3.2.2.4 | Avviso pubblico per la selezione ed il finanziamento di progetti per l’adeguamento sismico di edifici scolastici | 9.000.000,00 | Avviso in corso di pubblicazione sul BURC
4.1.1.1 | Cofinanziamento dell’Avviso del MIUR per la realizzazione di progetti di messa in sicurezza delle scuole | 56.263.041,00 | E’ stata stipulata la convenzione con il MIUR quale Organismo Intermedio
4.1.1.3 | Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche: Contributi per la realizzazione di laboratori matematico-scientifici e linguistici "Scienze: Innovazione e competenze" | 7.495.600,00 | Avviso pubblicato sul BURC n.20 del 20/05/2011
4.1.1.4 |  | 6.495.600,00 | 
4.1.1.3 | Avviso rivolto alle istituzioni scolastiche: Contributi per la realizzazione di laboratori matematico-scientifici e linguistici "Scienze: Innovazione e competenze" | 2.567.781,50 | Avviso in corso di pubblicazione sul BURC
4.1.1.4 |  | 1.597.615,50 | 
4.2.1.1. | Bando "Case Accessibili" - Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e domotica nelle abitazioni private dei soggetti diversamente abili" | 5.220.000,00 | Bando pubblicato sul BURC n. 25 del 24 giugno 2011.
(2/5)
Quadro riepilogativo delle procedure di selezione che l’Amministrazione ha avviato dal secondo semestre 2010 ad oggi

## Slide 15
Linea di intervento | Procedura di selezione | Importo | Stato di attuazione
4.2.2.1 | Avviso pubblico per ristrutturazione, adeguamento finalizzati alla realizzazione di centri antiviolenza | 5.000.000,00 | Avviso in corso di pubblicazione sul BURC
4.2.4.1 | Avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di progetti per il potenziamento e la riqualificazione delle strutture (centri) di aggregazione giovanili esistenti e la realizzazione di nuove strutture (centri) di aggregazione giovanile nelle aree territoriali con maggiori criticità sociali | 11.400.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC
5.2.1.1 | Atto di indirizzo per la realizzazione di interventi di valorizzazione dei beni culturali della Calabria | 27.735.000,00 | In corso la predisposizione dei documenti preliminari di progettazione sui completamenti individuati con DGR n. 110 del 28.03.2011.
5.2.2.1 | Avviso pubblico per la qualificazione e valorizzazione del sistema museale regionale | 6.600.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC n. 30 del 29.07.2011
5.2.2.2 | Avviso pubblico per il finanziamento delle Residenze Teatrali | 2.100.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC n. 34 del 26.08.2011
5.2.2.2 | Avviso di Selezione Direttore Artistico del Programma “Magna Graecia Teatro Festival 2011-2013” | 90.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC n. 12 del 25 marzo 2011.
5.3.3.1 | Bando di gara per la fornitura di materiale promo-pubblicitario finalizzato alla promozione dell'offerta turistica del territorio calabrese | 1.100.000,00 | Il Bando è stato inviato alla GUCE in data 10.08.11
5.3.3.1 | Patto per il Sorriso: Iniziative di promozione per la politica dell’accoglienza e l’attrazione dei flussi turistici | 270.000,00 | Le azioni previste sono in corso di realizzazione
5.3.3.1 | Attività di promozione turistica a sostegno della stagione turistica 2011 | 3.030.885,30 | E' in corso la rendicontazione
5.3.3.1 | Bando di gara per la ristrutturazione e implementazione del Portale del Turismo | 500.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC
5.3.3.1 | Partecipazione a manifestazioni fieristiche - II semestre 2010 | 920.580,00 | Attività in corso
(3/5)
Quadro riepilogativo delle procedure di selezione che l’Amministrazione ha avviato dal secondo semestre 2010 ad oggi

## Slide 16
Linea di intervento | Procedura di selezione | Importo | Stato di attuazione
7.1.1.2 | Azioni per semplificare gli Iter procedurali connessi alla localizzazione e alla operatività delle imprese - Sportelli unici per le attività produttive | 4.000.000,00 | Attività in corso
7.1.2.1 | Programma Calabria Internazionale (2011-2013) | 7.000.000,00 | In corso le attività previste dal Programma
7.1.1.3 | Bando per la selezione e il finanziamento di piani di azioni di informazione e assistenza tecnica per la creazione e il rafforzamento di reti e cluster di imprese. | 1.000.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC
7.1.3.1 | Avviso pubblico per il sostegno ai processi di riorganizzazione e aggregazione (Azione 1) e per l'integrazione dei fondi rischi (Azione 2) dei Confidi operanti nel territorio regionale (Consorzi Fidi) | 7.328.721,40 | Avviso pubblicato sul BURC n. 34 del 26.08.2011
7.1.4.1 | Avviso Pubblico PIA “Pacchetti Integrati di Agevolazione” per il finanziamento di piani di sviluppo aziendali volti a sostenere la competitività delle imprese calabresi" | 31.000.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC del 16.12.2010 n. 49.
9.1.1.1 | Assistenza tecnica alle attività di chiusura finanziaria del POR Calabria 2000/2006 | 268.000,00 | Attività in corso
9.1.1.2 | Laboratori Territoriali di Progettazione - Selezione 20 (venti) Esperti Individuali dei Laboratori Territoriali di Progettazione (Agenti di Sviluppo –PISL) | 1.700.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC n.37 del 17/09/2010
9.1.1.2 | Laboratori Territoriali di Progettazione -Selezione di 5 (cinque ) esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per l incarico di coordinatori tecnici dei laboratori territoriali di progettazione – PISL |  | Avviso pubblicato sul BURC n.37 del 17/09/2010
9.1.1.4 | Selezione di n. 10 (dieci) Revisori dei conti per l'attività di controllo di primo livello | 340.646,00 | Avviso pubblicato sul BURC n . 46 del 19/11/2010
(4/5)
Quadro riepilogativo delle procedure di selezione che l’Amministrazione ha avviato dal secondo semestre 2010 ad oggi

## Slide 17
Linea di intervento | Procedura di selezione | Importo | Stato di attuazione
9.1.1.6 | Avviso Pubblico per la selezione di ''Tre Ricercatori Senior" e di "Sette Ricercatori Junior" per la costituzione del Gruppo di Valutazione a supporto del NRVVIP | 1.499.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC n. 27 Parte III dell'8.07. 2011
9.1.1.7 | Piano di comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 e Piano di comunicazione del POR CALABRIA FSE 2007/2013: | 894.976,00 | Avviso pubblicato sul BURC
 | Avviso di selezione di un esperto esterno di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per l’ incarico di responsabile della testata Calabria web e dell’area comunicazione con i media; |  | Avviso pubblicato sul BURC
 | Avviso di selezione di un esperto esterno di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per l’incarico di responsabile tecnico dell’area comunicazione integrata, eventi e progetti strategici orizzontali; |  | Avviso pubblicato sul BURC
 | Avviso di selezione di 5 (cinque) esperti esterni per l’incarico di giornalisti professionisti con funzioni di redattore ordinario per le attività di previste dai piani di comunicazione dei PO FESR e FSE 2007/2013; |  | Avviso pubblicato sul BURC
 | Avviso di selezione di 7 (sette) esperti esterni (figure professionali : n. 2 Writers, n. 1 grafico, n. 2 account, n. 1 redattore multimediale, n. 1 web designer) per l’area comunicazione integrata, eventi e progetti strategici orizzontali |  | Avviso pubblicato sul BURC
 | Avviso Pubblico per la presentazione e la selezione dei Progetti Integrati di Sviluppo Locale del POR Calabria FESR 2007/2013 | 400.000.000,00 | Avviso pubblicato sul BURC SS n.1 al n.32 del 12.08.2011
TOTALE |  | 852.088.189,79 | 
(5/5)
Quadro riepilogativo delle procedure di selezione che l’Amministrazione
ha avviato dal secondo semestre 2010 ad oggi